## orodha ya madokezo-juni
MPANGO KAZI WA UJENZI WA TOVUTI MPYA YA WIZARA KUANZIA JULAI - SEPTEMBA 2021
Na | SHUGHULI ZITAKAZOFANYIKA(SUB ACTIVITY) | MAHITAJI YA KIFEDHA | TAREHE |  | MHUSIKA | MAONI
|  |  | KUANZIA | KUMALIZIKA
1 | Kufanya maboresho ya mfumo wa e-Office kwa kuufungamanisha na Mfumo wa digital signature. | 4,000,000.00 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | Lilian, Shaaban na Ruttah | Zoezi hili litaenda sambamba na kueneza mfumo wa e-office kwenye taasisi za Wizara
2 | Kulipia ada za huduma za SMS na HelpPages kwa ajili ya MNRT Portal na ASERT | 2800001 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | Lilian na Pendo | Timu iratibu ununuzi wa huduma hizo
3 | Kufanya maboresho ya mfumo wa AserT kulingana na mapenedekezo ya zoezi la ukubali wa mfumo huo kwa watumiaji sambamba na kuingiza madodoso kwenye mfumo wa AserT kwa aina ya huduma za malazi na chakula nchini. | 4000000 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | Shaaban Mbalamula, Dismas Witonde, Emmanuel Maro, Victor Malamo na Thadey William | watumishi wapya waeleweshwe mfumo wa AserT kwa lengo la kuuendeleza
4 | Kuendelea na ujenzi mfumo wa kielektroniki wa kufuatilia maagizo/maelekezo ya viongozi (MALIASILI DASHIBODI) utakaotumiwa kwenye ngazi mbalimbali za wizara. | 1500000 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Amenjieka and Shaaban | Timu ijiunge na timu ya Mamlaka ya Serikali Mtandao ili kazi hii ianze kufanyika
5 | kufanya maandalizi na kufanya kikao cha Kamati Tendaji ya TEHAMA ya Wizara ya Maliasili na Utalii. | 4000000 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Pendo and Maizara | Madokezo, barua za mwaliko kwa wajumbe, mhutasari na yatokanayo na kikao kilichopita yaandaliwe kwa idadi ya wajumbe wa kamati na waalikwa
6 | Kukagua vifaa vya TEHAMA vilivyopo Wizara ya Maliasili na Utalii na kubaini hali (status) sambamba na kuchukua orodha ya vifaa hivyo | 2000000 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | Ruttah na Maizara | Ukomo(deadline) wa kazi hii uzingatiwe
7 | Kufanya ukaguzi wa usalama wa Miundombinu ya TEHAMA ya Wizara iliyopo kituo cha Data cha taifa(NIDC) pamoja na kuimarisha usafirishaji wa taarifa kutoka Kompyuta kuu iliyopo Jengo la uwekezaji Ngorongoro hadi NIDC. | 6000000 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Kelvin, Ame, Pendo, na Sutte | Kazi hii ni kipaumbele Na. 1. Ifanyike kama ilivyopangwa
8 | Uratibu, tathmini na ufuatiliaji | 4000000 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Yangwe and Lulala
| Jumla ya Mahitaji | 24300001
``

## Sheet1
SCHEDULE FOR DEVELOPMENT OF MNRT SYSTEMS FROM JULY TO SEPTEMBER, 2021
SN | SYSTEM | DURATION
|  | 1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | 6TH WEEK | 7TH-9TH WEEKS | 10TH WEEK | 11TH WEEK | 12TH WEEK
| FRONT-END | [6 empty] | BACKEND
1 | WEBSITE | Design Document Website Layout | Sector Pages/Unit pages News / Info pages Design | Leader/Management page design | About/Contact Stakeholders Services (Dawati Integration) | Project/Program Page design Living Document | Calendar/Schedule Database | Database and APIs | CMS | Security Issue | UAT
2 | AserT | Facility Acc/Database Connection
3 | WaJiBiKa
4 | Dashibodi