**COVER PAGE**

**MAANDALIZI YA REJESTA YA WAFUGAJI NYUKI TANZANIA**

**1.UTANGULIZI**

Sekta ya Ufugaji Nyuki ni moja ya sekta zinazosimamiwa na Wizara kupitia Idara ya Misitu na Nyuki. Sekta hii inaongozwa na Sera ya Taifa ya Ufugaji Nyuki ya mwaka 1998, Sheria ya Ufugaji Nyuki Na. 15 ya Mwaka 2002, na Kanuni zake za mwaka 2005. Tangu mwaka 2010 ilipoanzishwa TFS, Idara imebakia na kazi za uratibu ikiwemo kutunga sera, sheria, kanuni na kutoa miongozo wakati kazi za utekelezaji wa majukumu ya kila siku ikiachiwa TFS. Aidha, katika maeneo yaliyochini ya Mamlaka ya Serikali za mitaa, watumishi wa kada ya ufugaji nyuki nao wanatekeleza majukumu hayo katika maeneo wanayoyasimamia.

Aidha, sehemu kubwa ya ufugaji nyuki (takribani asilimia 95) hufanywa kwa kutumia mbinu za asili za kutundika mizinga ambapo chini ya asilimia 5 ndio unaotumia teknolojia iliyoboreshwa. Idadi kubwa ya wafugaji nyuki hufuga katika misitu ya hifadhi na mapori ya akiba ambapo shughuli za kilimo cha kutumia madawa hakifanyiki. Uwezo wa nchi unakadiriwa kuwa na makundi ya nyuki milioni 9.2 yenye uwezo wa kuzalisha tani 138,000 ingawa uzalishaji halisi umefikia tani 30,340 sawa na asilimia 30%( Time frame). Inakadiriwa kuwa tasnia ya ufugaji nyuki inaajiri watu takribani milioni 2 katika maeneo ya utundikaji wa mizinga, uvunaji wa asali, uchakataji, ufungashaji na biashara ya mazao ya nyuki.

**Jedwali Na. 1** linatoa ufupisho wa hali halisi ya ufugaji nyuki nchini.

Jedwali 1: Taarifa za ufugaji nyuki nchini (MWAKA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S/no.** | **Taarifa husika** | **Takwimu** |
| 1. | Idadi ya wafugaji nyuki | 820,000 |
| 2. | Idadi ya Mizinga | 1,506,345 ya asili na 23,650 ya masanduku |
| 3. | Wastani wa Uzalishaji kwa mzinga kwa mwaka | kilo 7 (mzinga wa asili) na kilo 10 (Mizinga wa sanduku). |
| 4. | Wastani wa bei ya kuuzia (jumla - wholesale price) kutoka kwa Mfugaji | shilingi 4,000/= kwa kilo ya asali na shilingi 7,000/= kwa kilo ya nta |
| 5. | Wastani wa bei ya rejareja (Average retail price) | shilingi, 10,000/= kwa kilo ya asali na shilingi 11,000/= kwa kilo ya nta |
| 6. | Usafirishaji asali nje ya nchi | wastani wa tani 350 kwa mwaka |
| 7. | Usafirishaji wa nta nje ya nchi | kwa mwaka ni wastani wa tani 625 |
| 8. | Asali inayoingizwa nchini kutoka nje | wastani wa tani 25 kwa mwaka |

**2.Rejesta ya wafugaji nyuki**

Orodha na taarifa za wadau walio kweye mnyororo mzima wa thamani wa mazao ya nyuki .

Sheria ya Ufugaji Nyuki Sura ya 224 kifungu cha 27 kinaelekeza kuandaliwa kwa mfumo wa kuwasajili wafugaji nyuki nchini. Mfumo huo unaweza kuwasajili wafugaji nyuki au watu wanaojishughulisha na kitu chochote katika ufugaji nyuki kwa nchi nzima au sehemu fulani ya nchi. Baada ya maandalizi ya rejesta hiyo Waziri mwenye dhamana ya ufugaji nyuki anaweza akaitangaza kwenye gazeti la Serikali (GN).

**3.LENGO KUU**

Kuwa na mfumo unaowatambua wafugaji nyuki kwa ajili ya kuwezesha usimamizi wa sekta.

**4.LENGO MAHUSUSI**

1. Kuwa na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa taarifa za wadau wa ufugaji nyuki .
2. Kuwa na mfumo unaotambua wadau mbalimbali kwenye mnyororo wa thamani wa mazao ya nyuki.
3. Kuwa na kanzidata ya kielektoroniki yenye taarifa sahihi za wadau wa ufugaji nyuki nchini .

**5.UKUBWA WA KAZI**

Kazi hii itafanyika kwa awamu kwa ajili ya kuongeza ufanisi kupitia vitu vitakavyoibuliwa wakati wa hatua za awali za utekelezaji wa kazi hii. Ambapo kwa awamu ya kwanza kazi hii itafanyika katika Kanda ya Magharibi (Tabora, Kigoma, Shinyanga na Katavi). Awamu zinazofuata zitakuwa kama ifuatavyo;

1. Awamu ya pili kanda ya Kusini (Ruvuma, Lindi na Mtwara) na kanda ya Nyanda za Juu Kusini (Njombe, Iringa, Mbeya na Songwe).
2. Awamu ya tatu kanda ya Ziwa (Mwanza, Musoma, Kagera) na Kaskazini (Arusha, Kilimanjaro na Tanga)
3. Awamu ya nne kanda ya Mashariki (Dar es Salaam, Pwani na Morogoro) na Kanda ya Kati (Dodoma, Singida na Manyara)

**6.KAZI/NJIA ZITAKAZOFANYIKA**

1. Kuunda kikosi kazi kwa ajili ya kuandaa rasimu ya rejesta .
2. Kubainisha taarifa zinazo hitajika na chanzo cha taarifa hizo kwa kufanya tathmini ya mezani (desk review) na kuandaa dodoso .
3. Kukusanya taarifa kwa kutumia madodoso yaliyoandaliwa.
4. Kuchambua taarifa,kuziingiza kwenye mfumo kuchakata pamoja na kuandaa rejesta*(Data processing)*
5. Kuboresha na kufungamanisha taarifa zinazopatikana kwenye mfumo wa Honey trecability na MNRT Portal kwa lengo la kupata taarifa zilizojitosheleza
6. Kufanya taratibu za kisheria kuwezesha utangazaji wa rejesta ya wadau wa ufugaji nyuki kwenye Gazeti la Serikali (GN).

**7.MATOKEO TARAJIWA.**

Kuwa na mfumo unaotambua wadau wa ufugaji nyuki kwa makundi na taarifa zifuatazo;

1. Wafugaji Nyuki (Jina Kamili, Eneo analoishi/ fugia, Idadi ya Mizinga, Mawasiliano/ Anuani)
2. Wafanyabiashara wa mazao na vifaa vya ufugaji nyuki (Jina Kamili, Eneo analoishi/ la biashara, Mazao ya Nyuki anayofanya biashara, Mawasiliano/ Anuani)
3. Watoa mafunzo ya ufugaji nyuki (Jina la Taasisi/Kikundi/Mdau, Eneo analoishi/ la kutolea mafunzo, Mafunzo yanayotolewa, Mawasiliano/ Anuani)
4. Wenye viwanda (Kuchakata mazao na Uzalishaji wa nyenzo)

(Jina Kamili, Eneo analoishi/ la biashara, Mazao ya Nyuki anayofanya biashara, Mawasiliano/ Anuani)

**8.MPANGO KAZI**

**MPANGO KAZI WA KUANDAA REJESTA YA WAFUGAJI NYUKI NCHINI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Na.** | **HOJA/LENGO** | **KAZI INAYOFANYIKA** | **MATOKEO TARAJIWA** | **WAHUSIKA** | **MAHITAJI** | **MUDA WA UTEKELEZAJI** |
| 1. | Kuunda kikosi/kikundi kazi cha kuandaa rejesta | Uteuzi wa wajumbe wa kikundi kazi | Orodha/majina ya wajumbe | MNRT |  | Januari 2022 |
| Kuandaa hadidu za rejea kwa kikundi kazi | Hadidu za rejea zitakazotoa mwelekeo kwa wajumbe kutekeleza jukumu lao ipasavyo | NMRT |  | Januari 2022 |
| Kuandaa na kutuma barua kwa wajumbe watakao teuliwa | Barua za wajumbe | MNRT |  | Januari 2022 |
| Kikosi kazi kukutana na kupatiwa hadidu rejea pamoja na mpango kazi wa kuandaa rejesta | Uwepo wa kikosi kazi chenye uelewa wa hadidu za rejea | MNRT  KIKOSI KAZI | Fedha | Februari 2022 |
| 2. | Kubainisha taarifa zinazo hitajika na chanzo cha taarifa hizo | Kupitia nyaraka mbalimbali kwa lengo la kuainisha taarifa zinazohitajika na  Kubaini kama kuna wizara au taasisi nyingine zinazokusanya taarifa za wafugaji nyuki na kuomba taarifa hizo | Orodha ya taarifa zinazohitajika | MNRT (Kwa kupitia kikosi kazi) | Fedha  Sheria, kanuni, sera na miongozo  Mifano ya rejesta zilizoandaliwa | Februari 2022 |
|  |
| Kuandaa na kuthibitisha dodoso la kukusanyia taarifa | Dodoso lililothibitishwa na wadau | Kikosi kazi,  Wadau waalikwa | Fedha | Februari 2022 |
| Kufanya majaribio ya dodoso (Wilaya Dodoma ) na kufanya uboreshaji | Madodoso yaliyojazwa na uboreshaji | Kikosi kazi | Fedha | Februari 2022 |
| 3. | Kujenga uelewa kwa jamii kuhusu rejesta na kukusanya taarifa | Kutoa elimu kwa njia ya media. | Utayari wa jamii katika kutoa taarifa zinazohitajika | MNRT  TFS  OR-TAMISEMI | Fedha  Waandaji wa mada  Watoa mada  Extension materials/manuals | Kuanzia Machi 2022 na kuendelea |
|  | Mikutano ya wadau na matamasha mbalimbali. | 1. Idadi ya wadau watakojisajili 2. Utayari wa wadau kuwasilisha tarifa zao | MNRT  TFS  OR-TAMISEMI | Fedha  Ajenda/mada  Watoa mada | Machi 2022 |
|  | Kujenga uelewa kwa viongozi mbalimbali (dini & serikali) | Idadi ya viongozi waliojengewa uelewa  Mwitikio wa viongozi katika kuhamasisha jamii kushiriki katika uandaaji wa rejesta | MNRT  TFS  OR-TAMISEMI | Fedha  Mada  Watoa mada | 2022/2023 |
|  | Kutoa elimu kwa wataalamu watakaohusika na ukusanyaji wa takwimu za uandaaji wa rejesta na kupokea taarifa (Madodoso yaliyojazwa) | 1. Idadi ya wataalamu wataokuwa wamepewa elimu 2. Uwasilishaji wa taarifa iliyokidhi vigezo viliowekwa kwenye rejesta | MNRT  TFS  OR-TAMISEMI | Fedha  Mada  Watoa mada  Dodoso la kukusanyia taarifa | Machi 2022 |
| 4. | Kuchambua taarifa pamoja na kuandaa rejesta | Kupitia na kuhakiki taarifa zilizojazwa kwenye madodoso | Taarifa zilizo hakikiwa na kuchakatwa | Kikosi kazi |  | Mei 2022 |
|  |  | Kuingiza taarifa kwenye mfumo ili ziweze kuchakatwa | Taarifa zilizohakikiwa kupatikana kwenye mfumo wa wizara (MNRT Portal) | Kikosi kazi  ICT  DRT |  | Mei 2022 |
|  |  | Kupakua taarifa zilizochakatwa kwenye mfumo | Taarifa zilizochakatwa (Rasimu ya rejista) | ICT  DRT  FBD |  | Mei 2022 |
|  |  | Kuandaa rasimu ya rejesta |  |  |  | Juni 2022 |
| 5. | Kuboresha na kufungamanisha taarifa zinazopatikana kwenye mfumo wa Honey trecability na MNRT Portal kwa lengo la kupata taarifa zilizojitosheleza | i.Kuboresha mifumo kuendana na rejesta iliyoandaliwa  ii.Kufungamanisha mifumo ya MNRT Portal na Mifumo ya Honey trecability na mifumo mingine inayoshabihiana | Ufumo wa MNRT ulioboreshwa  Mifumo iliyofungamanishwa | ICT  DRT  FBD  TFS  TaFF | Fedha | Julai 2022 |

**9. MUUNDO KIKOSI KAZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S/n** | **TAASISI** | **IDADI** |
| **1** | **MNRT(FBD)** | **2** |
| **2** | **MNRT(TFS)** | **1** |
| **3** | **MNRT(ICT)** | **1** |
| **4** | **MNRT(DRT)** | **1** |
| **5** | **OR-TAMISEMI** | **1** |
| **6** | **NBS** | **1** |
|  | **Jumla** | **7** |

**10 RASIMU YA BAJETI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bajeti ya kuandaa rejista ya ufugaji nyuki** | | | | | | | | |
| **SN** | **Activity** | | **Maelezo** | **Kipimo** | **Kiasi(Tsh)** | **Siku** | **idadi** | **Jumla (Tsh)** |
| 1 | Kikosi kazi kukutana na kupatiwa hadidu rejea pamoja na mpango kazi wa kuandaa rejesta | | Posho ya kujikimu | Mtu | 120,000 | 2 | 12 | 2,880,000 |
| Mafuta | Lita | 2,500 | 145 | 3 | 1,086,000 |
| Chakula na vinywaji | Mtu | 30,000 | 1 | 15 | 450,000 |
| Ukumbi |  | 300,000 | 2 | 1 | 600,000 |
| Usafiri (Tickets) | Trip | 50,000 | 2 | 2 | 200,000 |
| **SUB TOTAL** | | | | | **5,216,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kupitia nyaraka mbalimbali kwa lengo la kuainisha taarifa zinazohitajika na kuandaa Dodoso | | Posho ya kujikimu | Mtu | 120,000 | 5 | 8 | 4,800,000 |
| Chakula na vinywaji | Mtu | 30,000 | 5 | 12 | 1,800,000 |
| Ukumbi |  | 300,000 | 5 | 1 | 1,500,000 |
| Shajara | Lumpsum | 300,000 | 1 | 1 | 300,000 |
| Mafuta | Lita | 2,500 | 100 | 1 | 250,000 |
| **SUB TOTAL** | | | | | **8,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kuthibitisha Dodoso | | Posho ya kujikimu | Mtu | 120,000 | 1 | 18 | 2,160,000 |
| Chakula na vinywaji | Mtu | 30,000 | 1 | 24 | 720,000 |
| Ukumbi |  | 300,000 | 1 | 1 | 300,000 |
| Nauli | Mtu | 50,000 | 2 | 18 | 1,800,000 |
| **SUB TOTAL** | | | | | **4,980,000** |
| 4 | Kufanya majaribio ya dodoso (Wilaya Dodoma ) na kufanya uboreshaji | | Posho ya kujikimu | Mtu | 120,000 | 2 | 6 | 1,440,000 |
| Mafuta | Lita | 2,500 | 2 | 100 | 500,000 |
|  |  |  | **SUB TOTAL** | | | | | **1,940,000** |
| 5 | Kujenga uelewa kwa viongozi mbalimbali (dini & serikali) | | Posho ya kujikimu | Mtu | 120,000 | 2 | 21 | 5,040,000 |
| Sitting allowance | Mtu | 40,000 | 1 | 21 | 840,000 |
| Dereva |  | 100,000 | 2 | 21 | 4,200,000 |
| Chakula na vinywaji | Mtu | 30,000 | 1 | 42 | 1,260,000 |
| Ukumbi |  | 300,000 | 1 | 1 | 300,000 |
| Mafuta |  | 2,500 | 200 | 21 | 10,500,000 |
| Posho ya njiani | Mtu | 60,000 | 2 | 21 | 2,520,000 |
| **SUB TOTAL** | | | | | **24,660,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kutoa elimu kwa wataalamu watakaohusika na ukusanyaji wa takwimu za uandaaji wa rejesta (Ujazaji wa madodoso ya kila wilaya katika Kanda ya Magharibi) | | Posho ya kujikimu (Trainnees) | Mtu | 120,000 | 3 | 42 | 15,120,000 |
| Posho ya kujikimu (Trainers) | Mtu | 120,000 | 3 | 9 | 3,240,000 |
| Chakula na vinywaji | Mtu | 30,000 | 3 | 50 | 4,500,000 |
| Ukumbi |  | 300,000 | 3 | 1 | 900,000 |
| Mafuta |  | 2,500 | 200 | 2 | 1,000,000 |
| Nauli | Mtu | 50,000 | 2 | 42 | 4,200,000 |
|  |  |  | **SUB TOTAL** | | | | | **28,960,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuboresha na kufungamanisha taarifa zinazopatikana kwenye mfumo wa Honey trecability na MNRT Portal kwa lengo la kupata taarifa zilizojitosheleza | | Posho ya kujikimu (TFS-2,FBD-2,DRT-2,ICT-6) |  | **120000** | **25** | **12** | **36,000,000** |
| Chakula na vinywaji |  | **30000** | **25** | **12** | **9,000,000** |
| Ukumbi |  | **80000** | **25** | **1** | **2,000,000** |
| Nauli |  | **35000** | **2** | **12** | **840,000** |
| Internet (Bando) |  | **15000** | **25** | **1** | **375,000** |
| **SUB TOTAL** | | | | | **48,215,000** |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuingiza taarifa kwenye mfumo ili ziweze kuchakatwa na uandaji wa REJESTA | | Posho ya kujikimu | Mtu | 120,000 | 10 | 8 | 9,600,000 |
| Chakula na vinywaji | Mtu | 30,000 | 10 | 12 | 3,600,000 |
| Ukumbi |  | 300,000 | 10 | 1 | 3,000,000 |
| Mafuta |  | 2,500 | 200 | 2 | 1,000,000 |
| **SUB TOTAL** | | | | | **17,200,000** |
| **Grand Total** | | | | | **139,821,000** |
|